## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
layout phan 2 | 19/20 | 20/10 | 100% | Thanh Bình
Tất cả phần 2 | 20/10 | 22/10 | 100% | Thanh Bình
phần 1 câu1 api | 19/10 | 19/10 | 100% | Thanh Binh
phần 1 layout | 24/10 | 24/20 | 100% | Thanh Binh
Phần 1 câu 4 | 24/10 | 24/20 | 100% | Thanh Binh
Phân 1 câu 5 | 24/10 | 24/20 | 100% | Thanh Binh
Phân 1 câu 6 | 24/10 | 24/20 | 100% | Thanh Binh
Phần 1 câu 7 | 24/10 | 24/20 | 100% | Thanh Binh
Phân 1 cau 8 | 24/10 | 24/20 | 100% | Thanh Binh
Phan 1 cau 13 | 24/10 | 24/20 | 100% | Thanh Binh
Phan 1 cau 9 | 24/10 | 24/20 | 100% | Thanh Binh
Phan 1 cau 10 | 25/10 | 25/10 | 100% | Khoa
Phan 1 cau 11 | 25/10 | 25/10 | 100 | Khoa
Phan 1 cau 12 | 25/10 | 25/10 | 100 | Khoa
Phan 1 cau 2 | 20/10 | 21/10 | 100 | Khoa
Phan 1 cau 3 | 20/10 | 21/10 | 100 | Khoa